## 간트차트
구해줘 멍즈 · 프로젝트 간트차트
No | 작업명 | 단계 | 시작일 | 종료일 | 기간 | 5/18 | 24 | 31 | 6/1 | 7 | 14 | 21
1 | 착수 및 주제 확정 | 기획 | 05/18 | 05/20 | 3
2 | 요구사항 정의 및 범위 정리 | 기획 | 05/20 | 05/23 | 4
3 | UX 흐름/API/ERD 설계 | 설계 | 05/22 | 05/27 | 6
4 | 개발 환경 및 협업 기준 세팅 | 설계 | 05/26 | 05/28 | 3
5 | 백엔드 기반 구현 | 개발 | 05/28 | 06/03 | 7
6 | 프론트엔드 기반 구현 | 개발 | 05/28 | 06/03 | 7
7 | 핵심 도메인 기능 구현 | 개발 | 06/01 | 06/10 | 10
8 | 응급 룰/근거 데이터 구축 | AI/데이터 | 06/03 | 06/13 | 11
9 | AI 응급 체크 기능 구현 | AI/데이터 | 06/09 | 06/17 | 9
10 | 병원 지도 및 외부 API 연동 | 개발 | 06/10 | 06/18 | 9
11 | 통합 연동 및 시나리오 점검 | 검증 | 06/13 | 06/20 | 8
12 | 테스트/버그 수정/UX 정리 | 검증 | 06/18 | 06/23 | 6
13 | 배포 및 시연 환경 안정화 | 검증 | 06/20 | 06/25 | 6
14 | 제출 산출물 및 발표 준비 | 제출 | 06/23 | 06/25 | 3
15 | 최종 제출 및 발표 | 제출 | 06/25 | 06/26 | 2
범례 | 기획 | 설계 | 개발 | AI/데이터 | 검증 | 제출

## 일정표
구해줘 멍즈 · 작업 일정표
No | 작업명 | 상세 내용 | 단계 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 비고
1 | 착수 및 주제 확정 | 후보 아이디어 검토, 서비스 범위 확정 | 기획 | 5/18 | 5/20 | 3 | -
2 | 요구사항 정의 및 범위 정리 | SSAFIT 필수 요구사항 매핑, MVP/제외 범위 정의 | 기획 | 5/20 | 5/23 | 4 | -
3 | UX 흐름/API/ERD 설계 | 사용자 여정, 화면 흐름, DB 관계, API 계약 정리 | 설계 | 5/22 | 5/27 | 6 | -
4 | 개발 환경 및 협업 기준 세팅 | Spring Boot/Vue/Git 브랜치, 공통 설정, 폴더 구조 | 설계 | 5/26 | 5/28 | 3 | -
5 | 백엔드 기반 구현 | 인증/인가, 회원/반려견, 공통 응답/예외, 기본 CRUD | 개발 | 5/28 | 6/3 | 7 | API 계약/목업 기반 병렬 진행
6 | 프론트엔드 기반 구현 | 라우터, 레이아웃, 공통 컴포넌트, API 클라이언트, 인증 화면 | 개발 | 5/28 | 6/3 | 7 | 병렬 진행
7 | 핵심 도메인 기능 구현 | 응급 영상, 음식 안전 검색, 커뮤니티/댓글, 관리 기록 | 개발 | 6/1 | 6/10 | 10 | 병렬 진행
8 | 응급 룰/근거 데이터 구축 | 증상·음식·외상 근거 정리, 응급도 룰 및 시드 데이터 보정 | AI/데이터 | 6/3 | 6/13 | 11 | 병렬 진행
9 | AI 응급 체크 기능 구현 | 입력 구조화, 룰 기반 판정, Spring AI 안내문 생성, 결과 저장 | AI/데이터 | 6/9 | 6/17 | 9 | 병렬 진행
10 | 병원 지도 및 외부 API 연동 | 현 위치 기반 병원 조회, 24시/응급 필터, 길찾기 연결 | 개발 | 6/10 | 6/18 | 9 | 병렬 진행
11 | 통합 연동 및 시나리오 점검 | FE-BE 전체 연결, 권한/CORS/상태 유지, 주요 사용자 흐름 점검 | 검증 | 6/13 | 6/20 | 8 | 병렬 진행
12 | 테스트/버그 수정/UX 정리 | 예외 케이스, 반응형, AI 판정 품질, 화면 문구 및 UI 일관성 개선 | 검증 | 6/18 | 6/23 | 6 | 병렬 진행
13 | 배포 및 시연 환경 안정화 | EC2/정적 배포, 시연 데이터, 장애 대비, 최종 동작 확인 | 검증 | 6/20 | 6/25 | 6 | 병렬 진행
14 | 제출 산출물 및 발표 준비 | PPT, ERD/시퀀스/요구사항 문서, 리허설, 예상 질문 정리 | 제출 | 6/23 | 6/25 | 3 | 병렬 진행
15 | 최종 제출 및 발표 | 6/26 09:00 제출, 최종 발표 진행 | 제출 | 6/26 | 6/26 | 1 | 6/26 09:00
총 프로젝트 기간 | [5 empty] | 93 | 5/18 ~ 6/26 (40일)