## WBS
구해줘 멍즈 ¦ WBS (Work Breakdown Structure)
07_FINAL 프로젝트 ¦ 2026-05-18 ~ 2026-06-26 ¦ 작성 기준일: 2026-06-24
범례: Level 1 = 단계 (대분류) Level 2 = 중간 그룹 Level 3 = 개별 작업 항목
WBS ID | 작업명 | 단계 | 상세 작업 / 범위 | 산출물 | 시작일 | 종료일 | 기간(일) | 선행 작업 | 상태 | 비고
1.0 | 프로젝트 기획 | 기획 | 서비스 방향성과 수행 범위 확정 | 기획 범위 정의서 | 05/18 | 05/24 | 7 |  | 완료 | 상위 작업
1.1 | ▸ 착수 및 주제 확정 | 기획 | 후보 아이디어 검토, 서비스 대상/문제 정의, 최종 주제 확정 | 주제 선정 결과 | 05/18 | 05/20 | 3 |  | 완료
1.1.1 | · 후보 아이디어 검토 | 기획 | 반려견 보호자 응급 대처 문제와 서비스 필요성 검토 | 아이디어 검토 메모 | 05/18 | 05/19 | 2 |  | 완료
1.1.2 | · 최종 주제 및 MVP 방향 확정 | 기획 | AI 기반 응급증상 분석 및 응급도 판단 지원 서비스로 범위 확정 | 주제 확정안 | 05/20 | 05/20 | 1 | 1.1.1 | 완료
1.2 | ▸ 요구사항 정의 및 범위 정리 | 기획 | SSAFIT 필수 요구사항 매핑, MVP/제외 범위 정의 | 요구사항 정의서 | 05/20 | 05/24 | 5 | 1.1 | 완료
1.2.1 | · SSAFIT 필수 요구사항 매핑 | 기획 | 회원, 게시판 CRUD 등 필수 구현 요소를 자율 주제 기능에 매핑 | 필수 요구사항 매핑표 | 05/20 | 05/22 | 3 | 1.1.2 | 완료
1.2.2 | · MVP/제외 범위 정의 | 기획 | 비전 판독 제외, 룰 기반 응급도 판단 중심 등 구현 범위 확정 | MVP 범위표 | 05/22 | 05/24 | 3 | 1.2.1 | 완료
2.0 | 서비스 설계 | 설계 | 화면 흐름, DB, API, 협업 기준 설계 | 설계 산출물 묶음 | 05/22 | 05/29 | 8 |  | 완료 | 상위 작업
2.1 | ▸ UX 흐름/API/ERD 설계 | 설계 | 사용자 여정, 화면 흐름, DB 관계, API 계약 정리 | 와이어프레임, ERD, API 명세 | 05/22 | 05/27 | 6 | 1.2 | 완료
2.1.1 | · 사용자 플로우 설계 | 설계 | 응급 체크, 병원 지도, 영상/게시판, 마이페이지 흐름 설계 | 사용자 플로우 | 05/22 | 05/25 | 4 | 1.2.2 | 완료
2.1.2 | · DB/ERD 설계 | 설계 | 회원, 반려견, 응급체크, 근거, 음식, 영상, 게시판 관계 설계 | ERD | 05/23 | 05/27 | 5 | 2.1.1 | 완료
2.1.3 | · API 계약 정리 | 설계 | FE-BE 병렬 개발을 위한 요청/응답 구조와 예외 응답 정의 | API 명세 초안 | 05/25 | 05/27 | 3 | 2.1.2 | 완료
2.2 | ▸ 개발 환경 및 협업 기준 세팅 | 설계 | Spring Boot/Vue/Git 브랜치, 공통 설정, 폴더 구조 | 개발 환경 설정 내역 | 05/26 | 05/29 | 4 | 2.1 | 완료
2.2.1 | · 백엔드/프론트 프로젝트 세팅 | 설계 | Spring Boot, Vue, Vite, 공통 패키지와 실행 환경 구성 | 프로젝트 기본 구조 | 05/26 | 05/28 | 3 | 2.1.3 | 완료
2.2.2 | · Git 협업 기준 정리 | 설계 | 브랜치 전략, 커밋 메시지, PR/병합 기준 정리 | 협업 기준 문서 | 05/28 | 05/29 | 2 | 2.2.1 | 완료
3.0 | 기반 및 핵심 기능 개발 | 개발 | 프론트와 백엔드를 API 계약 기반으로 병렬 구현 | 구현 기능 세트 | 05/28 | 06/14 | 18 |  | 완료 | 상위 작업
3.1 | ▸ 백엔드 기반 구현 | 개발 | 인증/인가, 회원/반려견, 공통 응답/예외, 기본 CRUD | 백엔드 공통 API | 05/28 | 06/03 | 7 | 2.2 | 완료
3.1.1 | · 인증/인가 구조 구현 | 개발 | Spring Security, JWT, 권한별 접근 제어 구성 | 인증 API | 05/28 | 05/31 | 4 | 2.2.1 | 완료
3.1.2 | · 회원/반려견 관리 API 구현 | 개발 | 회원 정보, 반려견 프로필 등록/조회/수정/삭제 구현 | 회원/반려견 API | 05/30 | 06/02 | 4 | 3.1.1 | 완료
3.1.3 | · 공통 응답/예외 처리 구현 | 개발 | API 응답 형식과 예외 처리 흐름 통일 | 공통 응답/예외 모듈 | 06/01 | 06/03 | 3 | 3.1.1 | 완료
3.2 | ▸ 프론트엔드 기반 구현 | 개발 | 라우터, 레이아웃, 공통 컴포넌트, API 클라이언트, 인증 화면 | 프론트 공통 구조 | 05/28 | 06/03 | 7 | 2.2 | 완료 | 백엔드와 병렬
3.2.1 | · 라우터/레이아웃 구성 | 개발 | 주요 화면 경로와 공통 레이아웃 구성 | 라우터/레이아웃 | 05/28 | 05/30 | 3 | 2.2.1 | 완료
3.2.2 | · 공통 컴포넌트 및 API 클라이언트 | 개발 | 버튼, 카드, 폼, Axios/API 클라이언트 구성 | 공통 컴포넌트 | 05/30 | 06/02 | 4 | 3.2.1 | 완료
3.2.3 | · 인증 화면 구현 | 개발 | 로그인/회원가입/마이페이지 기본 화면 구현 | 인증 화면 | 06/01 | 06/03 | 3 | 3.2.2 | 완료
3.3 | ▸ 핵심 도메인 기능 구현 | 개발 | 응급 영상, 음식 안전 검색, 커뮤니티/댓글, 관리 기록 | 핵심 기능 화면/API | 06/01 | 06/10 | 10 | 3.1, 3.2 | 완료
3.3.1 | · 응급 영상 기능 구현 | 개발 | 영상 목록, 검색/필터, 즐겨찾기, 관리자 등록/수정/삭제 | 응급 영상 기능 | 06/01 | 06/06 | 6 | 3.1, 3.2 | 완료
3.3.2 | · 음식 안전 검색 구현 | 개발 | 음식별 위험도 조회, alias 검색, 주의 문구 표시 | 음식 안전 검색 | 06/03 | 06/08 | 6 | 3.1, 3.2 | 완료
3.3.3 | · 커뮤니티/댓글 구현 | 개발 | 게시글 CRUD, 댓글/대댓글, 관리자 삭제 권한 구현 | 커뮤니티 기능 | 06/04 | 06/10 | 7 | 3.1, 3.2 | 완료
3.3.4 | · 관리 기록 기능 구현 | 개발 | 반려견 관리 기록 등록/조회/수정/삭제 흐름 구현 | 관리 기록 기능 | 06/06 | 06/10 | 5 | 3.1, 3.2 | 완료
3.4 | ▸ 병원 지도 및 외부 API 연동 | 개발 | 현 위치 기반 병원 조회, 24시/응급 필터, 길찾기 연결 | 병원 지도 기능 | 06/10 | 06/18 | 9 | 3.1, 3.2 | 완료
3.4.1 | · 병원 데이터 조회 및 필터 | 개발 | 현 위치/시군구 기준 병원 조회, 24시/응급 필터 구현 | 병원 조회 API | 06/10 | 06/14 | 5 | 3.1 | 완료
3.4.2 | · 지도 화면 및 길찾기 연동 | 개발 | 지도 마커, 병원 목록, 카카오맵 길찾기 연결 | 지도 화면 | 06/13 | 06/18 | 6 | 3.4.1, 3.2 | 완료
4.0 | 응급 판단 데이터 및 AI 기능 | AI/데이터 | 룰/근거 기반 판정과 Spring AI 안내문 생성 구현 | AI 응급 체크 기능 | 06/03 | 06/17 | 15 |  | 완료 | 상위 작업
4.1 | ▸ 응급 룰/근거 데이터 구축 | AI/데이터 | 증상·음식·외상 근거 정리, 응급도 룰 및 시드 데이터 보정 | 근거 DB, 룰 데이터 | 06/03 | 06/13 | 11 | 2.1.2 | 완료
4.1.1 | · 근거 출처 정리 | AI/데이터 | Cornell, PDSA, VCA, Merck, ASPCA 등 근거 자료 정리 | 근거 목록 | 06/03 | 06/07 | 5 | 2.1.2 | 완료
4.1.2 | · 응급도 룰 정의 | AI/데이터 | 증상 조합, 위험 신호, 정보부족 조건 및 판정 우선순위 정의 | 응급도 룰표 | 06/06 | 06/11 | 6 | 4.1.1 | 완료
4.1.3 | · 시드 데이터 보정 | AI/데이터 | 음식/증상/외상 근거와 룰 데이터를 DB 시드로 정리 | data.sql, seed data | 06/10 | 06/13 | 4 | 4.1.2 | 완료
4.2 | ▸ AI 응급 체크 기능 구현 | AI/데이터 | 입력 구조화, 룰 기반 판정, Spring AI 안내문 생성, 결과 저장 | 응급 체크 API/화면 | 06/09 | 06/17 | 9 | 4.1, 3.1, 3.2 | 완료
4.2.1 | · 사용자 입력 구조화 | AI/데이터 | 증상 문장/태그/위험 신호를 백엔드 판단 입력으로 정리 | 입력 구조화 로직 | 06/09 | 06/11 | 3 | 4.1.2 | 완료
4.2.2 | · 룰 기반 응급도 산정 | AI/데이터 | DB 룰/근거 기반 응급도, 버튼 액션, 정보부족 처리 구현 | 응급도 판단 로직 | 06/11 | 06/14 | 4 | 4.2.1 | 완료
4.2.3 | · Spring AI 안내문 생성 | AI/데이터 | 판정 결과 기반 보호자용 안내 문구 생성 및 검증 | AI 안내문 생성 로직 | 06/13 | 06/16 | 4 | 4.2.2 | 완료
4.2.4 | · 결과 저장 및 리포트 연계 | AI/데이터 | 응급 체크 결과 저장, 수의사 전달용 리포트 생성 흐름 연결 | 응급 체크 결과/리포트 | 06/15 | 06/17 | 3 | 4.2.3 | 완료
5.0 | 통합 검증 및 안정화 | 검증 | 전체 기능 연결, 테스트, 배포 및 시연 안정화 | 검증 결과 | 06/13 | 06/25 | 13 |  | 진행중 | 상위 작업
5.1 | ▸ 통합 연동 및 시나리오 점검 | 검증 | FE-BE 전체 연결, 권한/CORS/상태 유지, 주요 사용자 흐름 점검 | 통합 테스트 체크리스트 | 06/13 | 06/20 | 8 | 3.3, 4.2 | 완료
5.1.1 | · 주요 사용자 시나리오 점검 | 검증 | 응급 체크→병원/영상 연결→리포트 흐름 점검 | 시나리오 점검표 | 06/13 | 06/18 | 6 | 4.2 | 완료
5.1.2 | · 권한/CORS/상태 유지 점검 | 검증 | 로그인 상태, 권한별 화면, 뒤로가기 상태 유지 점검 | 통합 이슈 목록 | 06/16 | 06/20 | 5 | 5.1.1 | 완료
5.2 | ▸ 테스트/버그 수정/UX 정리 | 검증 | 예외 케이스, 반응형, AI 판정 품질, 화면 문구 및 UI 일관성 개선 | 버그 수정 내역 | 06/17 | 06/24 | 8 | 5.1 | 완료
5.2.1 | · 기능/예외 테스트 | 검증 | CRUD, 검색/필터, AI 정보부족, 권한 예외 케이스 점검 | 기능 테스트 결과 | 06/17 | 06/21 | 5 | 5.1 | 완료
5.2.2 | · AI 판정 품질 보정 | 검증 | 과도한 위험 판정, 복합 조건, 안내 문구 검수 | AI 품질 보정 내역 | 06/18 | 06/23 | 6 | 5.2.1 | 완료
5.2.3 | · UI/문구 정리 | 검증 | 버튼 표현, 안내 문구, 색상, 반응형 정리 | UX 수정 내역 | 06/20 | 06/24 | 5 | 5.2.1 | 완료
5.3 | ▸ 배포 및 시연 환경 안정화 | 검증 | EC2/정적 배포, 시연 데이터, 장애 대비, 최종 동작 확인 | 배포 환경, 시연 데이터 | 06/20 | 06/25 | 6 | 5.1 | 완료
5.3.1 | · 배포 환경 구성 | 검증 | 백엔드/DB/프론트 배포 및 환경 변수 점검 | 배포 설정 | 06/20 | 06/23 | 4 | 5.1 | 완료
5.3.2 | · 시연 데이터 및 장애 대비 | 검증 | 시연 계정, 데이터, 장애 대응 플랜 준비 | 시연 데이터 세트 | 06/22 | 06/25 | 4 | 5.3.1 | 완료
6.0 | 산출물 제출 및 발표 | 제출 | 제출 산출물 정리, 리허설, 최종 제출 및 발표 | 최종 제출물 | 06/21 | 06/26 | 6 |  | 예정 | 상위 작업
6.1 | ▸ 제출 산출물 및 발표 준비 | 제출 | PPT, ERD/시퀀스/요구사항 문서, 리허설, 예상 질문 정리 | 제출 산출물 패키지 | 06/21 | 06/25 | 5 | 5.2, 5.3 | 완료
6.1.1 | · 최종 문서 산출물 정리 | 제출 | 요구사항 정의서, ERD, 시퀀스, WBS/간트, 시드 데이터 정리 | 문서 산출물 | 06/21 | 06/24 | 4 | 5.2 | 완료
6.1.2 | · 발표 자료 제작 | 제출 | PPT, 발표 대본, 시연 흐름, 예상 질문 정리 | 발표 자료 | 06/22 | 06/25 | 4 | 6.1.1 | 완료
6.1.3 | · 최종 리허설 및 제출 전 점검 | 제출 | 시연 리허설, 제출 파일 누락 점검, 발표 역할 확인 | 리허설 체크리스트 | 06/25 | 06/25 | 1 | 6.1.2 | 완료
6.2 | ▸ 최종 제출 및 발표 | 제출 | 6/26 09:00 제출, 최종 발표 진행 | 최종 제출 완료 | 06/26 | 06/26 | 1 | 6.1 | 예정
6.2.1 | · 오전 9시 최종 제출 | 제출 | 제출 파일 업로드 및 제출 확인 | 제출 확인 | 06/26 | 06/26 | 1 | 6.1.3 | 예정 | 09:00 제출
6.2.2 | · 최종 발표 진행 | 제출 | 발표 및 시연, 질의응답 대응 | 발표 완료 | 06/26 | 06/26 | 1 | 6.2.1 | 예정 | 발표 당일
단계 색상 범례 |  | 기획 | 설계 | 개발 | AI/데이터 | 검증 | 제출
상태 범례 |  | 완료 | 진행중 | 예정